## WBS
| # | 任务 | 子任务 | 执笔 担当 | 开始日 (DO予) | 终了日 (DO予) | 开始日 (DO实) | 终了日 (DO实) | 进度率 (DO) | 评审 担当 | 开始日 (RV予) | 终了日 (RV予) | 开始日 (RV实) | 终了日 (RV实) | 进度率 (RV) | 备考(迟延理由等)
1 | 1 | 准备 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 1-1 |  | github仓库准备 | 马 超 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | -
| 1-2 |  | blankProject1准备 | 马 超 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | - | 包含create db，create table等脚本，以及sample页面
| 1-3 |  | blankProject2准备 | 马 超 | 2022-10-15 | 2022-10-19 |  |  | 0% | - | - | - | - | - | - | 包含create db，create table等脚本，以及sample页面
| 1-4 |  | 综合练习的环境准备手顺书 | 马 超 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | - | DB服务器，Web服务器的安装设置手顺(IDE内置Tomcat也可)
| 1-5 |  | 综合练习1的总结&补充讲解 | 马 超 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  | 0% | - | - | - | - | - | - | 针对综合练习1不能完成的组员总结原因，补充讲解
| 1-6 |  | 社内教材发布 | 段宗超 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  | 0% | - | - | - | - | - | -
2 | 2 | 综合练习1（前后台+DB） |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% |  | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-1 |  | 要求说明 | 马 超 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100%
| 2-2 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% |  | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 周 洋 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 丁 月 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 李红卫 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | 2022-10-16 | 100% | 刘 涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 李义新 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | 2022-10-16 | 100% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-17 | 100% | 刘 涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 尹 越 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-17 | 100% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 黄开明 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 孔自立 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 100% | 刘 涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 100% | 刘 涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 姚文重 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 熊知良 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-17 | 100% | 刘 涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 康 海 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 100% | 李乐攀 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 100% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 100% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 2-2 |  |  | 宋明星 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-14 | 2022-10-19 |  |  | 0%
3 | 3 | 综合练习2（前后台+DB） |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-1 |  | 要求说明 | 马 超 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  | 0%
| 3-2 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 周 洋 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 丁 月 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 李红卫 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 李义新 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 尹 越 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 黄开明 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 孔自立 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 姚文重 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 熊知良 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 康 海 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 李乐攀 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
| 3-2 |  |  | 宋明星 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-28 |  |  | 0%
4 | 4 | Java基础 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-1 |  | 作业发布 | 段宗超 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  |  | 0%
| 4-2 |  | 串讲课 | 段宗超 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  |  | 0%
| 4-3 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 周 洋 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 丁 月 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 李红卫 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 李义新 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 尹 越 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 黄开明 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 孔自立 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 姚文重 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 熊知良 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 康 海 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
| 4-3 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0%
| 4-3 |  |  | 宋明星 | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 100% |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 |  |  | 0% | 免修
5 | 5 | Spring基础 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | *视组员掌握情况决定是否要具体讲解Spring知识
| 5-1 |  | 串讲课 | 马 超 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-19
| 5-2 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 周 洋 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 丁 月 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 李红卫 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 李义新 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 尹 越 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 黄开明 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 孔自立 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 姚文重 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 熊知良 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 康 海 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 李乐攀 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
| 5-2 |  |  | 宋明星 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 0%
6 | 6 | 前端开发技术基础 |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% |  | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-1 |  | 串讲课 | 董鸣辉 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 和讲师担当时间冲突，先作业后串讲
| 6-2 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% |  | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 周 洋 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 丁 月 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 李红卫 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 李义新 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 尹 越 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 黄开明 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 孔自立 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 姚文重 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 熊知良 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 康 海 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 100% | - | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 免修
| 6-2 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
| 6-2 |  |  | 宋明星 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  |  | 0%
7 | 7 | 数据库基础 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-1 |  | 串讲课 | 马 超 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31
| 7-2 |  | 作业完成 | 受训者 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 周 洋 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 丁 月 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 李红卫 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 李义新 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 王灵琦 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 尹 越 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 杨郑伟 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 黄开明 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 孔自立 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 刘典雅 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 刘兆斌 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 杨 鉴 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 姚文重 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 熊知良 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 刘 涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 康 海 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 蒋灿宇 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 李乐攀 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 姜文俊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 蔡 鹏 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 鲁冠羽 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 黄若愚 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 王浩宇 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 陈 磊 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
| 7-2 |  |  | 宋明星 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0% | 孙海涛 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 0%
Formulas:
开始日 (DO予) = MIN([开始日 (DO予), row below]:F8)
终了日 (DO予) = MAX([终了日 (DO予), row below]:G8)
开始日 (RV予) = MIN([开始日 (RV予), row below]:L33)
终了日 (RV予) = MAX([终了日 (RV予), row below]:M33)

## list
刘 涛 | github账号一览：
段宗超 | 周 洋 | sample@gmail.com
李建龙 | 丁 月
孙海涛 | 李红卫
李乐攀 | 李义新 | 2775930130@qq.com
马 超 | 王灵琦
陈 磊 | 尹 越
彭成龙 | 杨郑伟
黄开明
孔自立
刘典雅
刘兆斌
杨 鉴
姚文重
熊知良
康 海
蒋灿宇
姜文俊
蔡 鹏
鲁冠羽
黄若愚
王浩宇
宋明星